附件

2024年10件县级民生实事任务分解、资金测算和进度安排表

| 序号 | 项目名称 | 目标任务、资金测算及执行进度安排 | 天 池 街 道 | 南 塔 街 道 | 佛 星 镇 | 童 家 镇 | 高 寺 镇 | 中 天 镇 | 石 佛 镇 | 蟠 龙 镇 | 龙 门 镇 | 大 佛 镇 | 劳 动 镇 | 回 澜 镇 | 东 山 镇 | 宝 林 镇 | 盛 池 镇 | 中 和 场 镇 | 石 湍 镇 | 通 旅 镇 | 双 河 场 乡 | 良 安 镇 | 金 顺 镇 | 县 直 部 门 | 县级分管领导 | 三级责任人 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 为孤儿及事实无人抚养儿童发放基本生活费 | 预算资金（万元） | 合计 |  |  |  | 中央补助 |  |  |  | 省级补助 |  |  |  | 市级补助 |  |  |  | 县级安排 |  |  | 自筹资金 |  |  | 康文智 | 廖建明 杨 刚 李春梅 | 县民政局 |
|  |  |  | 420.96 |  |  |  | 353.6064 |  |  |  | 26 |  |  |  | 41.3536 |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 分散供养孤儿对象85人 | 由县民政局牵头实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 集中供养“事实无人抚养儿童”对象7人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分散供养“事实无人抚养儿童”对象198人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目执行进度及资金拨付进度安排 | 项目执行进度：3月完成目标任务的25%，6月完成目标任务的50%，9月完成目标任务的75%，12月完成目标任务的100%。 资金执行进度：3月资金拨付25%，6月资金拨付50%，9月资金拨付75%，12月资金拨付100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 为困难家庭残疾学生提供教育资助，为600名困难残疾人免费适配辅具，为300名残疾人发放灵活就业补贴 | 预算资金（万元） | 合计 |  |  |  | 中央补助 |  |  |  | 省级补助 |  |  |  | 市级补助 |  |  |  | 县级安排 |  |  | 自筹资金 |  |  | 罗 旭 | 陈泳利 杨 挺 曹 月 | 县残联 县教育和体育局 |
|  |  |  | 109 |  |  |  | 57 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 为乐至籍困难家庭持证残疾学生提供教育资助，为乐至籍持证高中残疾新生、大专及以上残疾新生、困难残疾人家庭大学新生提供一次性教育资助，符合条件应补尽补 | 由县残联牵头实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目执行进度及资金拨付进度安排 | 项目执行进度：9月底完成资料申报；11月底完成目标任务的100%。 资金执行进度：11月底拨付资金100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 为600名乐至籍有需求且经评估适合配置辅助器具的困难持证残疾人免费适配基本型辅助器具 | 由县残联牵头实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目执行进度及资金拨付进度安排 | 项目执行进度：4月底完成摸底，11月底完成目标任务的100%。 资金执行进度：按合同约定拨付资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 为300名乐至籍持证残疾人发放灵活就业补贴 | 17 | 19 | 12 | 16 | 13 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 13 | 16 | 13 | 16 | 12 | 13 | 16 | 12 | 12 | 19 | 13 | 0 |  |  |  |
|  |  | 项目执行进度及资金拨付进度安排 | 项目执行进度：5月底完成资料申报，11月底完成目标任务的100%。 资金执行进度：11月底全部上卡直发。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 为80周岁以上高龄老人发放补贴，为90周岁以上有需求高龄老人免费配置轮椅 | 预算资金（万元） | 合计 |  |  |  | 中央补助 |  |  |  | 省级补助 |  |  |  | 市级补助 |  |  |  | 县级安排 |  |  | 自筹资金 |  |  | 康文智 | 廖建明 熊 斌 彭贵军 | 县民政局 县残联 |
|  |  |  | 1466.972 |  |  |  | — |  |  |  | 40 |  |  |  | 170.042 |  |  |  | 1256.9296 |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 80-89周岁23617人次 | 由县民政局牵头实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90-99周岁4313人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100周岁以上80人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目执行进度及资金拨付进度安排 | 项目执行进度：3月完成目标任务的25%，6月完成目标任务的50%，9月完成目标任务的75%，12月完成目标任务的100%。 资金执行进度：3月资金拨付25%，6月资金拨付50%，9月资金拨付75%，12月资金拨付100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 为年满90周岁以上有需求的高龄老人免费配置轮椅一辆，应配尽配 | 由县民政局牵头实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目执行进度及资金拨付进度安排 | 项目执行进度：3-4月进行宣传；5-6月收集数据；7-8组织申报并公示名单；9-10月组织采购，11月底前县残联、县民政完成轮椅配置。 资金执行进度：10月拨付资金100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 在13个公共场所配置自动体外除颤仪，组织行政事业干部、社会群众等开展急救知识培训5000人次 | 预算资金（万元） | 合计 |  |  |  | 中央补助 |  |  |  | 省级补助 |  |  |  | 市级补助 |  |  |  | 县级安排 |  |  | 自筹资金 |  |  | 康文智 | 李 萍 朱祯义 杨 恒 杨 军 | 县卫生健康局 陈毅故里景区管委会 县公安局 县教育和体育局 县交通运输局 县市场监督管理局 县综合行政执法局 县交警大队 县财政局 南塔街道办 天池街道办 县红十字会 |
|  |  |  | 150 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | 150 |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 在13个人口密集的公共场所配置自动体外除颤仪 | 由县卫生健康局牵头实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全年组织5000人/次培训急救知识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目执行进度及资金拨付进度安排 | 项目执行进度：12月底前完成点位设置工作。 资金执行进度：资金按照设备采购、宣传栏设置、功能房建设招标合同约定付款要求拨付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 打造32个村卫生室、社区卫生服务站 “中医阁” | 预算资金（万元） | 合计 |  |  |  | 中央补助 |  |  |  | 省级补助 |  |  |  | 市级补助 |  |  |  | 县级安排 |  |  | 自筹资金 |  |  | 康文智 | 李 萍 朱祯义 杨 恒 | 县卫生健康局 |
|  |  |  | 128 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | 64 |  |  | 64 |  |  |  |  |  |
|  |  | 打造32个“中医阁” | 由县卫生健康局牵头实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目执行进度及资金拨付进度安排 | 项目执行进度：6月完成目标任务的50%，8月完成目标任务的100%。 资金执行进度：6月资金拨付50%，7月资金拨付75%，9月资金拨付100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 增设82个市政消火栓 | 预算资金（万元） | 合计 |  |  |  | 中央补助 |  |  |  | 省级补助 |  |  |  | 市级补助 |  |  |  | 县级安排 |  |  | 自筹资金 |  |  | 舒 勇 罗 旭 | 何开挺 邓 巧 肖 兵 蒋学兵庾 敏 吕 超 | 县住房和城乡建设局 县水务局 县消防救援大队 城乡供水单位 |
|  |  |  | 106.6 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | 106.6 |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 增设82个消火栓 | 由县住房和城乡建设局、县水务局牵头实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目执行进度及资金拨付进度安排 | 项目执行进度：3月完成增设方案、立项、合同签订（整体进度的10%）；8月完成消火栓增设（整体进度的60%），9月完成供水测试（整体进度的90%），10月完成联合验收（整体进度的100%）。 资金执行进度：按合同约定拨付资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 为困难群众和符合法定条件的其他 当事人免费提供法律援助咨询1200人次以上、法律援助案件服务不少于410件 | 预算资金（万元） | 合计 |  |  |  | 中央补助 |  |  |  | 省级补助 |  |  |  | 市级补助 |  |  |  | 县级安排 |  |  | 自筹资金 |  |  | 刘新平 | 赵相波 潘 艳 黄永丽 | 县司法局 |
|  |  |  | 28 |  |  |  | 13 |  |  |  | 4 |  |  |  | — |  |  |  | 11 |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 为困难群众和符合法定条件的其他当事人免费提供法律援助咨询1200人次以上 | 由县司法局牵头实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 为困难群众和符合法定条件的其他当事人免费提供法律援助案件服务不少于410件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目执行进度及资金拨付进度安排 | 项目执行进度：全年持续为经济困难群众和符合法定条件的当事人提供法律援助咨询和法律援助案件服务，12月底前完成目标任务的100%。 资金执行进度：根据咨询人次和案件数量完成进度拨付，9月底前拨付进度达到50%，12月底前拨付进度达到100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 对全县食品生产、销售单位开展监督抽检994批次 | 预算资金（万元） | 合计 |  |  |  | 中央补助 |  |  |  | 省级补助 |  |  |  | 市级补助 |  |  |  | 县级安排 |  |  | 自筹资金 |  |  | 康文智 | 倪 理 余 波 蒋 华 | 县市场监督管理局 |
|  |  |  | 70.4 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | 70.4 |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 全年完成食品监督抽检994批次 | 由县市场监督管理局牵头实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目执行进度及资金拨付进度安排 | 项目执行进度：6月完成目标任务的50%，9月完成目标任务的75%，12月完成目标任务的100%。 资金执行进度：资金拨付按招标文件约定的执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 开展毒品预防教育、人员管控、毒情监测等工作，创建省级禁毒工作示范县 | 预算资金（万元） | 合计 |  |  |  | 中央补助 |  |  |  | 省级补助 |  |  |  | 市级补助 |  |  |  | 县级安排 |  |  | 自筹资金 |  |  | 刘新平 | 唐正伟 江 华 熊 娇 | 县禁毒办 |
|  |  |  | 160 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | 160 |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 政策实施 | 由县禁毒办牵头实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目执行进度及资金拨付进度安排 | 项目执行进度：1-4月按照相关政策要求做好项目申报筹备工作；5-10月组织各乡镇（街道）及相关成员单位，开展毒品预防教育、教育阵地升级更新、人员管控、污水检测等工作；11-12月总结2024年工作，提炼特色亮点。 资金执行进度：6月资金拨付40%，8月拨付资金60%，10月拨付资金80%，12月资金拨付100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 完成2个劳务品牌创建、5个乡镇劳务 合作社建设，开展职业技能培训2000人次以上 | 预算资金（万元） | 合计 |  |  |  | 中央补助 |  |  |  | 省级补助 |  |  |  | 市级补助 |  |  |  | 县级安排 |  |  | 自筹资金 |  |  | 吴光平 | 刘 盾冯 亮熊卫国王 艳 | 县人力资源和社会保障局 县经济科技信息化局 县商务经济合作局 县农业农村局 县民政局 |
|  |  |  | 530 |  |  |  | 105 |  |  |  | 105 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | 320 |  |  |  |  |  |
|  |  | 完成“乐至护工”“乐至烤匠”2个地方特色劳务品牌商标注册 | 由县人力资源和社会保障局牵头实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 完成5个乡镇劳务合作社建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开展各类公共就业服务活动8场次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 依托零工驿站和人力资源市场推送劳务品牌相关就业信息12次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开展职业技能培训2000人次以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目执行进度及资金拨付进度安排 | 项目执行进度：3月完成目标任务的20%，6月完成目标任务的50%，9月完成目标任务的70%，11月完成目标任务的100%。 资金执行进度：3月资金拨付30%，6月资金拨付60%，9月资金拨付90%，11月资金拨付100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

乐至县人民政府办公室                       2024年5月  日印发